Тиркеме

2022–2027-жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программа

| № | Милдеттер | Күтүлгөн натыйжалар | Аткаруучулар | Аткаруу мөөнөттөрү | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Улуттук наркты сактоонун жана өнүктүрүүнүн ченемдик укуктук негизин түзүү |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022–2027-жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны ишке ашыруу боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу: | Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты | ММСЖСМ, БИМ, ЮМ | 2022‒2023 | Каржылоо талап кылынбайт |
|  | ‒ “Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча жол картасын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомун кабыл алуу; | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тиешелүү токтому кабыл алынды | БИМ, ММСЖСМ, КМУ, КБА | 2022‒2023 | Каржылоо талап кылынбайт |
|  | ‒ Кыргыз Республикасынын Президентинин “Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик комиссияны түзүү жөнүндө” Жарлыгын даярдоо | Жарлык менен Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик комиссия түзүлдү | ЮМ, ФМ, ЭКМ | 2022‒2023 | Тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, донорлор |
| 2. Улуттук нарк маселелери боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү |  |  |  |  |  |
| 2 | Улуттук нарк маселелери боюнча илимий-изилдөө ишин жүргүзүү: | Илимий-изилдөө иштери жүргүзүлдү | БИМ, ММСЖСМ, УИА, ЖОЖдор | 2022‒2027 | Тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, донорлор |
|  | ‒ “нарктуу коомду” куруу боюнча илимий-изилдөө ишин жүргүзүү; | Изилдөөлөр жүргүзүлдү жана сунуштамалар иштелип чыкты | БИМ, ММСЖСМ, МО, ЖӨБО | 2024 | Тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, донорлор |
|  | ‒ Кыргызстанда жашаган этностордун улуттук наркын чагылдырган методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу жана жайылтуу | Методикалык колдонмолор чыгарылды жана жайылтылды | БИМ, ММСЖСМ, ККА | 2023‒2027 | Тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, донорлор |
| 3. Нарктуу баалуулуктарды системалаштыруу жана бирдейлештирүү |  |  |  |  |  |
| 3 | Нарктуу баалуулуктарды системалаштыруу жана бирдейлештирүү: | Изилдөөлөр жүргүзүлдү жана маданий-массалык иш-чаралар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, ККА | 2023‒2026 | Тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, донорлор |
|  | ‒ билим берүү мекемелери үчүн моралдык-этикалык жүрүм-турум кодекстерин иштеп чыгуу; | Кодекстер иштелип чыкты жана киргизилди | БИМ, КБА | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин наркын изилдөөнүн бирдиктүү системасын түзүү; | Системалык изилдөөлөр жүргүзүлдү, натыйжалары жарыяланды | БИМ, ММСЖСМ, ККА, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ нарктуу маданият жаатында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана аларды төмөнкү багыттар боюнча системалаштыруу: “Кыргыз этнопедагогикасы”, “Кыргыз этнографиясы”, “Кыргыз этнопсихологиясы”, “Этнолингвистика” “Кыргыз философиясы”; | Изилдөөлөр жүргүзүлдү, натыйжалары жарыяланды | БИМ, ММСЖСМ, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин наркын, үрп-адаттарын жана ырым-жырымдарын бирдейлештирүү жана системалаштыруу; | Кыргыз элинин жана Кыргызстандын башка этносторунун руханий жана маданий баалуулуктары, наркы, үрп-адаттары жана ырым-жырымдары жөнүндө китептер стандартташтырылды жана жарыяланды | БИМ, ММСЖСМ, ККА, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ бирдиктүү Кыргыз генеалогиясын түзүү; | Кыргыздардын бирдиктүү санжыра китеби чыгарылды | УИА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин материалдык маданиятын бирдейлештирүү боюнча иш жүргүзүү | Системалык изилдөөлөр жүргүзүлдү жана натыйжалары жарыяланды | ММСЖСМ, МТТСУК, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 4. Кыргыздардын жана Кыргызстан элдеринин улуттук материалдык маданиятын сактоо жана өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 4 | Кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук материалдык маданиятын сактоо жана өнүктүрүү: | Сунуштамалар иштелип чыкты | ММСЖСМ, БИМ, ККА, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2022‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук ашканасын сактоо жана өнүктүрүү; | Сунуштамалар иштелип чыкты, көргөзмөлөр, конкурстар, илимий-практикалык конференциялар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук кийимдеринин салттуу түрлөрүн сактоо жана өнүктүрүү; | Сунуштамалар иштелип чыкты, көргөзмөлөр, конкурстар, илимий-практикалык конференциялар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук музыкалык аспаптарынын салттуу түрлөрүн сактоо жана өнүктүрүү; | Сунуштамалар, нускамалар иштелип чыкты, көргөзмөлөр, конкурстар, илимий-практикалык конференциялар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук турак жайларынын салттуу түрлөрүн сактоо жана өнүктүрүү; | Сунуштамалар, нускамалар иштелип чыкты, көргөзмөлөр, конкурстар, илимий-практикалык конференциялар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук оюндарынын салттуу түрлөрүн сактоо жана өнүктүрүү; | Жоболор, нускамалар иштелип чыкты, көргөзмөлөр, конкурстар, илимий-практикалык конференциялар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин нарктуу билимдерин сактоо жана өнүктүрүү | Сунуштамалар жана жоболор иштелип чыкты | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор, Кыргызпатент | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 5. Улуттук нарктын базасында жаңы социалдык статустарды түзүү |  |  |  |  |  |
| 5 | Улуттук нарктын базасында жаңы социалдык статустарды түзүү: | Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө улуттук нарктын негизинде жаңы социалдык статустар түзүлдү | МО, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, ЖӨБО | 2023 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде |
|  | ‒ “Нарктуу кызматчы”, “Нарктуу жетекчи” социалдык статустарын киргизүү; | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчысынын жүрүм-турум кодекси (Этика кодекси) кабыл алынды | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, МО | 2023 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде |
|  | ‒ “Нарктуу жаран ‒ улуттун жүзү” темасында республикалык иш-чараларды өткөрүү | Тренинг-лекциялар, илимий-практикалык конференциялар, форумдар, симпозиумдар өткөрүлдү | БИМ, МСЖСМ, МО, ЖӨБО, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | жыл сайын | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 6. Үй-бүлөлүк улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 6 | Кыргыздардын жана Кыргызстан элинин үй-бүлөлүк улуттук наркын сактоо жана өнүктүрүү: | Үй-бүлөлүк улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү | БИМ, ММСЖСМ, ЖӨБО, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | 2023 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин үй-бүлөлүк улуттук наркын бекемдөө жана өнүктүрүү; | “Нарктуу үй-бүлө институту” түшүнүгү изилденди жана аны түзүү боюнча иш жүргүзүлдү | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ДИМК, КМДБ (макулдашуулар боюнча), ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | – кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркынын негизинде үй-бүлөдө өсүп келе жаткан муун үчүн жүрүм-турум моделин калыптандыруу | Кыргыздардын жана Кыргызстан элдеринин улуттук наркын негизинде үй-бүлөдө өсүп келе жаткан муун үчүн жүрүм-турум модели түзүлдү | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ДИМК, КМДБ (макулдашуулар боюнча), ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 7. Улуттук наркты сактоодо жана өнүктүрүүдө маданияттын ролун күчөтүү |  |  |  |  |  |
| 7 | Улуттук наркты сактоодо жана өнүктүрүүдө маданияттын ролун күчөтүү: | Сунуштамалар иштелип чыкты | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ККА, ЖОЖдор, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ региондордо кыргыздардын жана Кыргызстан элинин нарктуу маданиятына арналган көргөзмөлөрдү жана жарманкелерди уюштуруу; | Көргөзмөлөр жана жарманкелер уюштурулду | БИМ, МСЖСМ, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркын чагылдырган мыкты чыгармаларга конкурс өткөрүү; | Конкурстар өткөрүлдү | БИМ, МСЖСМ, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркын чагылдырган чыгармалардын көп томдук жыйнактарын басып чыгаруу; | Жыйнактар басып чыгарылды | БИМ, ММСЖСМ, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркы темасында көркөм көргөзмөлөрүн өткөрүү; | Көргөзмөлөр жана жарманкелер өткөрүлдү | БИМ, МСЖСМ, МО, ЖӨБО, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркын чагылдырган көркөм фильмдерди жана мультфильмдерди, документалдык фильмдерди тартуу, ошондой эле спектаклдерди коюу; | Көркөм фильмдер жана мультфильмдер, документалдык фильмдер тартылды | ММСЖСМ, УТРК, ЭлТР, “Кыргыз-фильм”, “Бешинчи канал”, “Пирамида” | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ кыргыздардын жана Кыргызстан элинин улуттук наркын эске алуу менен эстетикалык тарбиялоо системасын өркүндөтүү | Сунуштамалар иштелип чыкты | БИМ, МСЖСМ, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 8. Билим берүү чөйрөсүндө улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 8 | Билим берүү чөйрөсүндө улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү: | Сунуштамалар иштелип чыкты | БИМ, ММСЖСМ, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ билим берүү мекемелеринин базалык окуу планына кыргыздардын жана Кыргызстан элинин наркы жана үрп-адаттары боюнча “улут наркы” сабактарын киргизүү; | “Улут наркы” сабагы класстан тышкаркы саат катары өткөрүлүп, методикалык иш-чаралардын системасы иштелип чыкты | БИМ, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде |
|  | ‒ нарктуу үй-бүлөлүк педагогика жаатында изилдөөлөрдү жүргүзүү; | Изилдөөлөр жүргүзүлдү жана маалыматтар жайылтылды | ММСЖСМ, БИМ, УИА | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ билим берүү мекемелеринин ички жасалгаларында кыргыздын улуттук оюмдарынын элементтерин колдонуу; | Ички жасалгалоодо кыргыздын улуттук оюмдарынын элементтери колдонулууда | ММСЖСМ, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ билим берүү мекемелеринде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимнин жаңыртуу | билим берүү мекемелеринде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимнин жаңыртуу киргизилди | БИМ, КБА, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде |
| 9. Тил саясаты чөйрөсүндө улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 9 | Тил саясаты чөйрөсүндө улуттук наркын сактоо жана өнүктүрүү: | Сунуштамалар иштелип чыкты | БИМ, ММСЖСМ, МТТСУК, ККА, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ эне тилди сактоо жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө кепилдиктерди камсыз кылуу; | Мамлекеттик тилди бекемдөө жана сүйлөө маданиятын өнүктүрүү боюнча изилдөөлөр жүргүзгүлдү | БИМ, ММСЖСМ, МТТСУК, ККА, УИА, КБА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
|  | ‒ республикалык деңгээлде “Тил жана нарк” иш-чараларын өткөрүү | Бала бакчаларда, мектептерде жана башка билим берүү мекемелеринде түрдүү форматтагы иш-чаралар өткөрүлдү | ММСЖСМ, МТТСУК, УИА, ККА, ЖОЖ, МО, ЖӨБО | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 10. Дин, миграция жана маалымат чөйрөсүндөгү иш-чараларды ишке ашыруу |  |  |  |  |  |
| 10 | Республикалык деңгээлде “Дин жана нарк” иш-чараларын өткөрүү | Ар кандай семинарлар, тренингдер жана симпозиумдар уюштурулду | ММСЖСМ, БИМ, УИА, ДИМК, КМДБ (макулдашуулар боюнча), МО, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 11 | Диний окуу жайларына «Улут наркы» окуу программаларын киргизүү | Окуу программасы киргизилди | ДИМК, БИМ, КМДБ (макулдашуулар боюнча) | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 12 | Эл аралык деңгээлде “Миграция процесстери жана нарк” иш-чараларын өткөрүү | Конференциялар, тегерек столдор, форумдар, фестивалдар өткөрүлдү | ММСЖСМ, БИМ, УИА, МО, ДИМК, КМДБ (макулдашуулар боюнча), ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 13 | Кыргыздардын жана Кыргызстан элинин нарктуу руханий маданиятын жайылтуу боюнча ырааттуу жана ар-тараптуу кампанияны жүргүзүү | ЖМК аркылуу жайылтуу үчүн жаңы телеберүүлөр, рубрикалар жана радиодолбоорлор түзүлдү, кыргыздардын жана Кыргызстан элинин нарктуу руханий маданиятын жайылтуу үчүн тиешелүү топтор уюштурулду | БИМ, МСЖСМ, МО, ЖӨБО, УТРК, ЭлТР | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде, донорлор |
| 14 | Ааламдашуу жана санариптештирүү процесстерин эске алуу менен чет элдик ЖМКларда ырааттуу жана ар тараптуу маалыматтык кампанияны жүргүзүү | Сунуштамалар иштелип чыкты | БИМ, МСЖСМ, МО, УИА, ЖОЖдор | 2023‒2027 | Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү жылга бюджетинин негизинде |

Кыскартуулардын тизмеси:

Мамкызмат жаа ЖӨБ боюнча агенттик    ‒ Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана

жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик

ККА 						– Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы консультациялык-кеңеш берүүчү

орган – Кыргызстан калкы ассамблеясы

ЖОЖ 						‒ жогорку окуу жайлар

ДИМК 					‒ Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы

МО						‒ мамлекеттик органдар

КМДБ 					‒ Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы

КБА 						‒ Кыргыз билим берүү академиясы

Кыргызпатент 				‒ Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар мамлекеттик агенттиги

Кыргызфильм 				– “Төлөмүш Океев атындагы улуттук “Кыргызфильм” киностудиясы

ММСЖСМ 					– Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги

БИМ 						– Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ФМ 						‒ Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЭКМ 						‒ Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги

ЮМ 						‒ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

УИА 						‒ Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

МТТСУК 					‒ Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты

боюнча улуттук комиссия

УТРК 						– Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы

ЖӨБО 					‒ жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

“Бешинчи канал”				– “Бешинчи канал” ЖАК

ЭлТР 						‒ Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы

“Пирамида”

‒ “Медиахолдинг “Пирамида” ЖЧК